2011年度国家自然科学基金申报工作时间安排

| 序号 | 工作安排 | 学校时间安排 | 基础医学院时间安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 查阅文献，设计课题，上报申报题目和关键词 | 2010年9月26-10月30日 | 2010年9月26-10月30日 |
| 2 | 完成申请书初稿，同时科技处组织相关专家到各院系，听取课题负责人汇报课题设计，并提出相关意见。 | 2010年11月1-30日 | 2010年11月19日前交初稿，20-30日邀请科技处来我院论证 |
| 3 | 各院系集中上交初稿到科技处 | 2010年12月1-15日 | 2010年12月13日之前初稿交科教科 |
| 4 | 校内专家评阅，提出修改意见，反馈申请人 | 2010年12月15-20日 | 2010年12月15-20日 |
| 5 | 集中上交第二稿，专家评审列出前50名，提出修改意见 | 2011年1月10日之前 | 2011年1月7日之前二稿交科教科 |
| 6 | 各院系自行组织校外专家对相关申请书进行修改 | 2011年寒假期间 | 2011年寒假期间 |
| 7 | 各院系集中上交第三稿，专家会审，提出修改意见 | 2011年2月25日之前 | 2011年2月23日之前三稿交科教科 |
| 8 | 各院系集中上报最终稿（电子和纸质版，合作单位盖章） | 2011年3月10日之前 | 2011年3月7日之前最终稿交科教科 |
| 9 | 上传国家基金委 | 2011年3月15日之前 | 2011年3月15日之前 |